## Garzewo etap I
KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowości Garzewo Etap - I ( Przystanek - Olsztyn)
Lp. | Nr Spec. Technicznej | CPV | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość poszcz. | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.00.00 |  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km | 0.208
2 |  |  | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy | szt | 1
4 | D-01.00.00 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew oraz karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacją ( dwa drzewa + 1 karpa) | szt | 3
5 | D-01.00.00 |  | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni i kory z wywiezieniem i utylizacją | m2 | 15
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|  | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
8 | D-04.01.01 |  | Wykonanie koryta gł. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V oraz załadunkiem, wywozem i utylizacją urobku - szer. 1,2 m dł. 208 mb | m2 | 249.6
11 | D-06.01.01 |  | Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o szerokości do 1,0 m) z odpadów (śmieci) wraz z wywozem i utylizacją. | m2 | 208
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
|  | 45233000-9 | PODBUDOWY
17 | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze | m2 | 249.6
21 | D-04.01.01:04.03.01 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm | m2 | 259.6
22 | D-04.04.00:04.04.03 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze | m2 | 208
RAZEM PODBUDOWY
|  | 45233200-1 | NAWIERZCHNIE
25 | D.08.01.01.01 |  | Zakup i Ustawienie krawężników betonowych 15x30 (wystające) wraz z wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią i krawężnikiem masą asfaltową | m | 208
26 | D.08.01.01.01 |  | Zakup i Ustawienie krawężników betonowych 8x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) | m | 208
28 | D-05.03.23 |  | Zakup i Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokatnej betonowej szarej o grub 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypełnoine piaskiem | m2 | 208
RAZEM NAWIERZCHNIE
RAZEM Netto
VAT
RAZEM Brutto

## Garzewo Etap II
KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowości Garzewo Etap - II ( Przystanek - Świątki)
Lp. | Nr Spec. Technicznej | CPV | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość poszcz. | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.00.00 |  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km | 0.15
2 |  |  | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy | szt | 1
3 | D-01.00.00 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew oraz karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacją | szt | 3
4 | D-01.00.00 |  | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni i kory z wywiezieniem i utylizacją | m2 | 10
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|  | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
5 | D-04.01.01 |  | Wykonanie koryta gł. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem, wywozem i utylizacją urobku - szer. 1,2 m dł. 208 mb | m2 | 180
6 | D-06.01.01 |  | Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o szerokości do 1,0 m) z odpadów (śmieci) wraz z wywozem i utylizacją. | m2 | 150
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
|  | 45221000-2 | ELEMENTY ODWODNIENIA
7 |  |  | Umocnienie wlotu i wylotu kamieniem brukowym gr. 20 cm na zaprawie cementowej (około 8,0 m2) - kalkulacja własna | szt | 2
8 | D – 06.02.01a |  | Wykonanie przedłużenia przepustu pod zjazdami z rury PVC, fi 500,0 mm | m | 4
RAZEM ELEMENTY ODWODNIENIA
|  | 45233000-9 | PODBUDOWY
9 | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze | m2 | 180
10 | D-04.01.01:04.03.01 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm | m2 | 180
11 | D-04.04.00:04.04.03 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze | m2 | 150
RAZEM PODBUDOWY
|  | 45233200-1 | NAWIERZCHNIE
12 | D.08.01.01.01 |  | Zakup i Ustawienie krawężników betonowych 15x30 (wystające) wraz z wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią i krawężnikiem masą asfaltową | m | 150
13 | D.08.01.01.01 |  | Zakup i Ustawienie krawężników betonowych 8x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) | m | 150
14 | D-05.03.23 |  | Zakup i Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokątnej betonowej szarej o grub 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypełnoine piaskiem | m2 | 150
RAZEM NAWIERZCHNIE
RAZEM Netto
VAT
RAZEM Brutto

## Różynka
KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowości Różynka
Lp. | Nr Spec. Technicznej | CPV | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość poszcz. | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.00.00 |  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km | 0.1
2 |  |  | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy | szt | 1
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|  | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
5 | D-04.01.01 |  | Wykonanie koryta gł. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V oraz załadunkiem, wywozem i utylizacją urobku - szer. 1,2 m dł. 208 mb | m2 | 150
6 | D-06.01.01 |  | Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o szerokości do 1,0 m) z odpadów (śmieci) wraz z wywozem i utylizacją. | m2 | 100
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
|  | 45233000-9 | PODBUDOWY
7 | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze | m2 | 150
8 | D-04.01.01:04.03.01 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm | m2 | 150
9 | D-04.04.00:04.04.03 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze | m2 | 130
RAZEM PODBUDOWY
|  | 45233200-1 | NAWIERZCHNIE
10 | D.08.01.01.01 |  | Ustawienie z materiału własnego Gminy- krawężników betonowych 15x30 (wystające) wraz z zakupem i wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią i krawężnikiem masą asfaltową | m | 100
11 | D.08.01.01.01 |  | Ustawienie z materiału własnego Gminy- krawężników betonowych 8x30 wraz z zakupem i wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) | m | 101.5
12 | D-05.03.23 |  | Wykonanie nawierzchni z materiału własnego Gminy- kostki brukowej prostokątnej betonowej szarej o grub 6 cm na zakupionej podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypełnoine piaskiem. | m2 | 130
RAZEM NAWIERZCHNIE
RAZEM Netto
VAT
RAZEM Brutto

## Gołogóra etap II
KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowości Gołogóra Etap - II ( Remiza - Świątki)
Lp. | Nr Spec. Technicznej | CPV | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość poszcz. | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.00.00 |  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km | 0.198
2 |  |  | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy | szt | 1
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|  | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
5 | D-04.01.01 |  | Wykonanie koryta gł. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V oraz załadunkiem, wywozem i utylizacją urobku - szer. 1,2 m dł. 198 mb | m2 | 237.6
6 | D-06.01.01 |  | Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o szerokości do 1,0 m) z odpadów (śmieci) wraz z wywozem i utylizacją. | m2 | 198
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
|  | 45233000-9 | PODBUDOWY
7 | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze | m2 | 237.6
8 | D-04.01.01:04.03.01 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 10 cm | m2 | 198
9 | D-04.04.00:04.04.03 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze | m2 | 198
RAZEM PODBUDOWY
|  | 45233200-1 | NAWIERZCHNIE
10 | D.08.01.01.01 |  | Zakup i Ustawienie krawężników betonowych 15x30 (wystające) wraz z wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią i krawężnikiem masą asfaltową | m | 198
11 | D.08.01.01.01 |  | Zakup i Ustawienie krawężników betonowych 8x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) | m | 198
12 | D-05.03.23 |  | Zakup i Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grub 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypełnoine piaskiem | m2 | 198
RAZEM NAWIERZCHNIE
RAZEM Netto
VAT
RAZEM Brutto

## Brzydowo Etap I
KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowości Brzydowo Etap - I ( Sklep- skrzzyżowanie)
Lp. | Nr Spec. Technicznej | CPV | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość poszcz. | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.00.00 |  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km | 0.12
2 |  |  | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy | szt | 1
3 | D-01.00.00 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew oraz karczowanie ( frezowanie) pni wraz z wywozem i utylizacją ( 3 karpy) | szt | 3
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|  | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
4 | D-04.01.01 |  | Wykonanie koryta gł. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem, wywozem i utylizacją urobku - szer. 1,2 m dł. 120 mb | m2 | 144
5 | D-06.01.01 |  | Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o szerokości do 1,0 m) z odpadów (śmieci) wraz z wywozem i utylizacją. | m2 | 120
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
|  | 45233000-9 | PODBUDOWY
6 | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze | m2 | 144
7 | D-04.01.01:04.03.01 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm | m2 | 120
8 | D-04.04.00:04.04.03 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze | m2 | 120
RAZEM PODBUDOWY
|  | 45233200-1 | NAWIERZCHNIE
9 | D.08.01.01.01 |  | Zakup i Ustawienie krawężników betonowych 15x30 (wystające) wraz z wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią i krawężnikiem masą asfaltową | m | 120
10 | D.08.01.01.01 |  | Ustawienie z materiału własnego Gminy- krawężników betonowych 8x30 wraz z zaqkupem i wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) | m | 120
11 | D-05.03.23 |  | Wykonanie nawierzchni z materiału własnego Gminy- kostki brukowej prostokątnej betonowej szarej o grub 6 cm na zakupionej podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypełniene piaskiem | m2 | 120
RAZEM NAWIERZCHNIE
RAZEM Netto
VAT
RAZEM Brutto

## Brzydowo etap II
KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowości Brzydowo Etap - II ( Sklep - przystanek)
Lp. | Nr Spec. Technicznej | CPV | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość poszcz. | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.00.00 |  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km | 0.263
2 |  |  | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy | szt | 1
3 | D-01.00.00 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew oraz karczowanie pni ( frezowanie) wraz z wywozem i utylizacją (5 drzew+ 1 pień) | szt | 6
4 | D-01.00.00 |  | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni i kory z wywiezieniem i utylizacją | m2 | 25
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|  | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
5 | D-04.01.01 |  | Wykonanie koryta gł. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem, wywozem i utylizacją urobku - szer. 1,2 m dł. 263 mb | m2 | 315.6
6 | D-06.01.01 |  | Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o szerokości do 1,0 m) z odpadów (śmieci) wraz z wywozem i utylizacją. | m2 | 263
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
|  | 45233000-9 | PODBUDOWY
7 | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze | m2 | 315.6
8 | D-04.01.01:04.03.01 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm | m2 | 263
9 | D-04.04.00:04.04.03 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze | m2 | 263
RAZEM PODBUDOWY
|  | 45233200-1 | NAWIERZCHNIE
10 | D.08.01.01.01 |  | Zakup i Ustawienie krawężników betonowych 15x30 (wystające) wraz z wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią i krawężnikiem masą asfaltową | m | 263
11 | D.08.01.01.01 |  | Ustawienie z materiału własnego Gminy- krawężników betonowych 8x30 wraz z zakupem i wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) | m | 263
12 | D-05.03.23 |  | Wykonanie nawierzchni z materiału własnego Gminy- kostki brukowej prostokątnej betonowej szarej o grub 6cm na zakupionej podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypełnoine piaskiem | m2 | 263
RAZEM NAWIERZCHNIE
RAZEM Netto
VAT
RAZEM Brutto

## podsumowanie (hidden)
Branża: Drogowa
| 45111000-8 |  | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
| 45231000-5 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
| 45233000-9 |  | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg
Lp. | Nr Spec. Technicznej | CPV | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość poszcz. | Cena jedn. | Wartość | Rzeczywista ilość wykonanych prac | Rzeczywista wartość wykonanych prac | Różnica
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| D-01.00.00 | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km | 1.94 | 1468.53 | 2848.95 | 3.49 | 5125.17 | 2276.22 | 0 | #VALUE!
2 | D-01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie krzaków z wywozem i utylizacją | ha | 0.174 | 10465.39 | 1824.43 | 0.47 | 4918.73 | 3094.3 | 0 | #VALUE!
3 | D-01.02.04 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy na skrzyżowniu gr.do 30cm z załadunkiem, transportem i utylizacją | m2 | 25 | 8.14 | 203.5 | 77 | 626.78 | 423.28 | 0 | #VALUE!
4 | D-01.03.02 |  | Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 16-20 cm - zjazdy | m2 | 293.5 | 5.02 | 1473.37 | 2008.95 | 10084.93 | 8611.56 | 0 | #VALUE!
5 | D-01.03.02 |  | Rozebranie nawierzchni zpłyt drogowych 15 cm - zjazdy | m2 | 131.5 | 9.62 | 1265.03 | 148.39 | 1427.51 | 162.48 | 0 | #VALUE!
6 | D-01.03.02 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej | m2 | 53.25 | 3.41 | 181.58 | 78.25 | 266.83 | 85.25 | 0 | #VALUE!
7 | D-01.03.02 |  | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 2 | 15.12 | 30.24 | 3 | 45.36 | 15.12 | 0 | #VALUE!
8 | D-01.03.02 |  | Demontaż słupków | szt. | 13 | 9.3 | 120.9 | 14 | 130.2 | 9.3 | 0 | #VALUE!
9 | D-01.02.04 |  | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej śr. gr 3 cm z załadunkiem, transportem do wbudowania w pobocze | m2 | 8147 | 1.97 | 16049.59 | 16443 | 32392.71 | 16343.12 | 0 | #VALUE!
|  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 23997.59 |  | 55018.22 | 31020.63
| D-02.00.00 | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE | [8 empty] | 0
10 | D-02.01.01 |  | Wykonanie koryta gł. 10cm pod pobocza z KŁSM (szer. 0,75 cm dł. 2x977 mb i szer. 1,0m dł. 960 mb) z KŁSM w gruntach kat I-V z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem, wywozem i utylizacją urobku | m2 | 2425.5 | 1.52 | 3686.76 | 5835.5 | 8869.96 | 5183.2 | 0 | #VALUE!
11 | D-02.01.01 |  | Wykonanie koryta gł. 30cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem, wywozem i utylizacją urobku - szer. 1,3 m dł. 960 mb | m2 | 1248 | 4.83 | 6027.84 | 1260 | 6085.8 | 57.96 | 0 | #VALUE!
12 | D-02.01.01 |  | Wykonanie koryta gł. 30cm szer. 50 cm pod ściek prefabrykowany z betonu w gruntach kat I-V z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem, wywozem i utylizacją urobku | m2 | 90 | 4.83 | 434.7 | 0 | 0 | -434.7 | 0 | #VALUE!
13 | D-02.01.01 |  | Wykonanie koryta gł. 40 cm dł. 1937 m (śr. szer. 2*0,4 m) - poszerzenie do 5 m | m2 | 1538 | 6.43 | 9889.34 | 462.3 | 2972.59 | -6916.75 | 0 | #VALUE!
14 | D-02.01.01 |  | Wykonanie wykopów pod konstrukcję zjazdów, zatoki autobusowej w gruntach kat I-V z załadunkiem, wywozem i utylizacją nadmiaru urobku | m3 | 520.2 | 14.71 | 7652.14 | 678.02 | 9973.67 | 2321.53 | 0 | #VALUE!
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 27690.78 |  | 27902.02 | 211.24
| D-03.00.00 | 45221000-2 | ELEMENTY ODWODNIENIA | [8 empty] | 0
15 | D-03.01.01 |  | Remont istniejących przepustów wymiana kręgów z rur betonowych śr 600 wraz z wykonaniem ławy fundamentowej kruszywa naturalnego gr. 25cm zasypką, z obudowaniem wlotu i wylotu kamieniem | m | 22 | 151.17 | 3325.74 | 22 | 3325.74 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  | RAZEM ELEMENTY ODWODNIENIA |  |  |  | 3325.74 |  | 3325.74 | 0
| D-04.00.00 | 45233000-9 | PODBUDOWY | [8 empty] | 0
16 | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV zjazdy | m2 | 1156.5 | 0.12 | 138.78 | 1507.2 | 180.86 | 42.08 | 0 | #VALUE!
17 | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV utwardzone pobocze z kostki betonowej szer. 1,3 m dł. 960 mb | m2 | 1248 | 0.12 | 149.76 | 1248 | 149.76 | 0 | 0 | #VALUE!
18 | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - poszerzenie do 5 m (śr. 2*0,4 m) | m2 | 1538 | 0.12 | 184.56 | 1547.3 | 185.68 | 1.12 | 0 | #VALUE!
19 | D-04.02.01 |  | Wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 20 cm zjazdy | m2 | 1156.5 | 8.92 | 10315.98 | 1507.2 | 13444.22 | 3128.24 | 0 | #VALUE!
20 | D-04.02.01 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 20 cm - poszerzenie do 5 m (śr. 2*0,40 m) | m2 | 1538 | 10.12 | 15564.56 | 462.3 | 4678.48 | -10886.08 | 0 | #VALUE!
21 | D.04.02.01.01 |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szer. drogi, mechanicznie, gr. Warstwy po zagęszcezniu 10 cm szer. 1,0m dł.960 mb - pobocze utwardzone kostką betonową. | m2 | 960 | 5.5 | 5280 | 972 | 5346 | 66 | 0 | #VALUE!
22 | D-04.04.01 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm zjazdy | m2 | 1156.5 | 22.47 | 25986.56 | 1507.2 | 33866.78 | 7880.22 | 0 | #VALUE!
23 | D-04.04.01 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm - poszerzenie do 5 m (2*0,40) | m2 | 1538 | 23.26 | 35773.88 | 1216.3 | 28291.14 | -7482.74 | 0 | #VALUE!
24 | D-04.04.01 |  | Podbudowa zasadnicza z destruktu i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 pobocza gr. 10,00 cm (szer. 0,75 cm dł. 2x977 mb i szer. 1,0m dł. 960 mb) | m2 | 2425.5 | 3.02 | 7325.01 | 4750.5 | 14346.51 | 7021.5 | 0 | #VALUE!
|  |  | RAZEM PODBUDOWY |  |  |  | 100719.09 |  | 100489.43 | -229.66
| D-05.00.00 | 45233200-1 | NAWIERZCHNIE | [8 empty] | 0
25 | D.08.03.01.01 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 2x6 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 960 | 13.28 | 12748.8 | 960 | 12748.8 | 0 |  | 12748.8
26 | D.08.01.01.01 |  | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią i krawężnikiem | m | 1039.2 | 43.11 | 44799.91 | 1054.2 | 45446.56 | 646.65 |  | 45446.56
27 | D.05.03.23 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grub 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypełnoine piaskiem dł.960 m szrer. 1,0 m | m2 | 960 | 46.72 | 44851.2 | 972 | 45411.84 | 560.64 |  | 45411.84
28 | D-05.03.05 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm na zjadach wraz z oczyszczeniem i sropieniem emusją asfaltową podłoża | m2 | 1156.5 | 25.92 | 29976.48 | 1507.2 | 39066.62 | 9090.14 |  | 39066.62
29 | D-05.03.05 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltoego AC11W grubości średniej 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 9700 | 13.77 | 133569 | 16985 | 233883.45 | 100314.45 |  | 233883.45
30 | D-05.03.05 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i sropieniem emusją asfaltową podłoża | m2 | 9700 | 24.9 | 241530 | 16985 | 422926.5 | 181396.5 |  | 422926.5
31 | D.05.03.27 |  | Ułożenie geosiatki szer. 2* 1,0 m i o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią | m2 | 3874 | 8.14 | 31534.36 | 0 | 0 | -31534.36 |  | 0
32 | D-05.03.05 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm na zjadach wraz z oczyszczeniem i sropieniem emusją asfaltową podłoża | m2 | 1156.5 | 28.24 | 32659.56 | 1507.2 | 42563.33 | 9903.77 |  | 42563.33
|  |  | RAZEM NAWIERZCHNIE |  |  |  | 571669.31 |  | 842047.1 | 270377.79
| D-07.00.00 | 45200000-9 | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | [8 empty] | 0
33 | D-07.02.01 |  | Ustawienie znaku D-15 z folii odblaskowej typu 1 na słupku stalowym ø 60 mm osadzonym w ławie betonowej | szt. | 4 | 404.66 | 1618.64 | 5 | 2023.3 | 404.66 |  | 2023.3
34 | D-07.02.01 |  | Ustawienie znaku D-6 z folii odblaskowej typu 1 na słupku stalowym ø 60 mm osadzonym w ławie betonowej | szt. | 4 | 216.28 | 865.12 | 4 | 865.12 | 0 |  | 865.12
35 | D-07.02.01 |  | Ustawienie znaku A-12a z folii odblaskowej typu 1 na słupku stalowym ø 60 mm osadzonym w ławie betonowej | szt. | 1 | 216.28 | 216.28 | 1 | 216.28 | 0 |  | 216.28
36 | D-07.02.01 |  | Demontaż istniejących tablic znaków pionowych ze słupków z ponownym montażem na nowych słupku stalowym osadzonym w ławie betonowej | szt. | 8 | 145.35 | 1162.8 | 8 | 1162.8 | 0 |  | 1162.8
37 | D-07.02.01 |  | Ustawienie drokowskazu E-2a na 2 słupkach z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 2 | 809.32 | 1618.64 | 2 | 1618.64 | 0 |  | 1618.64
38 | D-07.02.01 |  | Ustawiemnie słupków z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 5 | 139.54 | 697.7 | 5 | 697.7 | 0 |  | 697.7
39 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome P-7c linia krawędziowa przerywana- zjazdy | m2 | 3.9 | 11.63 | 45.36 | 6.54 | 76.06 | 30.7 |  | 76.06
40 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome P-7d linia krawędziowa ciągła | m2 | 226.68 | 11.63 | 2636.29 | 596.04 | 6931.95 | 4295.66 |  | 6931.95
41 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome P-10 przejścia dla pieszych | m2 | 20 | 11.63 | 232.6 | 20 | 232.6 | 0 |  | 232.6
42 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome P-17P linia przystankowa | m2 | 21.6 | 11.63 | 251.21 | 21.6 | 251.21 | 0 |  | 251.21
|  |  | RAZEM OZNAKOWANIE |  |  |  | 9344.64 |  | 14075.66 | 4731.02
|  | 45220000-5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | [8 empty] | 0
43 | D-06.01.01 |  | Wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 90 | 68.7 | 6183 | 4 | 274.8 | -5908.2 |  | 274.8
44 | D-06.01.01 |  | Wykonanie ścieku skarpowego z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 na posypce cement-piasek zwypełnienim spoin zaprawą cementową | m | 10 | 68.7 | 687 | 0 | 0 | -687 |  | 0
45 | D-10.01.02 |  | Oczyszczenie i renowacja istniejących rowów przydrożnych | m | 1578 | 3.49 | 5507.22 | 3380 | 11796.2 | 6288.98 |  | 11796.2
46 |  |  | Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami | kpl. | 1 | 581.41 | 581.41 | 2 | 1162.82 | 581.41 |  | 1162.82
|  |  | RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 12958.63 |  | 13233.82 | 275.19
[5 empty] | RAZEM: |  | 749705.78 |  | 1056091.99 | 306386.21
[7 empty] | 172432.33 |  | 242901.16 | 70468.83
[7 empty] | 922138.11 |  | 1298993.15 | 376855.04